## Product Backlog
ID | Tipo | Módulo / Componente | Título de la Tarea / Requerimiento | Responsable(s) | Prioridad | Estado de Avance | Duración / Est. | Recurso / Enlace | Observaciones / Ajustes
PB-01 | Mantenimiento (Chore) | DevOps / Git | chore(integracion): Fusión de ramas paralelas (chatbots IA y pasarelas Webpay, Khipu y Mercado Pago) | Flavio Henriquez / Esteban Maino | Medio | En curso | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/237 | Issue #237 de GitHub (Abierto).
PB-02 | Corrección (Fix) | ms-auth / ms-debt | fix(ms-auth, ms-debt): Una carga de prueba agotó el cupo de Brevo: no mandar a dominios reservados y poner tope al desvío | Sin asignar | Medio | Listo | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/236 | Issue #236 de GitHub (Abierto).
PB-03 | Funcionalidad (Feat) | Portal Web / ms-debt | feat(ms-debt, portal): Que una agencia pueda registrar un mandato sin la API | Sin asignar | Medio | Listo | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/234 | Issue #234 de GitHub (Abierto).
PB-04 | Seguridad | Seguridad | security(configuracion): Rotación controlada del cifrado y prevención de secretos | Flavio Henriquez | Medio | En revisión | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/232 | Issue #232 de GitHub (Abierto).
PB-05 | Corrección (Fix) | Base de Datos (MySQL) | fix(config): Preparar y validar entornos sin desalinear las credenciales de MySQL | Sin asignar | Medio | En revisión | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/230 | Issue #230 de GitHub (Abierto).
PB-06 | Documentación | ms-ai | docs(readme): Documentar la configuración y soporte de los nuevos modelos de IA (Groq y Gemini) en ms-ai | Sin asignar | Medio | No iniciado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/229 | Issue #229 de GitHub (Abierto).
PB-07 | Corrección (Fix) | ms-ai | fix(ms-ai): El chat de IA responde con respuestas preprogramadas y no utiliza los modelos integrados (Groq o Gemini) | Pedro Campos | Medio | No iniciado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/228 | Issue #228 de GitHub (Abierto).
PB-08 | Funcionalidad (Feat) | Portal Web | refactor(portal): Refinamiento del frontend: quitar textos de placeholder o incoherentes | Pedro Campos / Martin Gutierrez | Medio | En curso | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/227 | Issue #227 de GitHub (Abierto).
PB-09 | Funcionalidad (Feat) | Portal Web | feat(portal): Mostrar «Lo que pagas a DataBridge» como texto chico bajo los montos en la cartera | Martin Gutierrez | Medio | No iniciado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/226 | Issue #226 de GitHub (Abierto).
PB-10 | Mantenimiento (Chore) | DevOps / Docker | chore(correo): Retirar Mailpit de Docker Compose | Flavio Henriquez | Medio | En revisión | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/224 | Issue #224 de GitHub (Abierto).
PB-11 | Seguridad | ms-ai | security(ms-ai): Validar las sesiones y el aislamiento del asistente | Pedro Campos | Medio | Listo | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/221 | Issue #221 de GitHub (Abierto).
PB-12 | Funcionalidad (Feat) | Portal Web | feat(portal, ms-payments): Historial de pagos para deudores con exportación de comprobante en PDF | Sin asignar | Medio | No iniciado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/220 | Issue #220 de GitHub (Abierto).
PB-13 | Funcionalidad (Feat) | ms-auth | refactor(ms-debt, ms-auth): Desacoplar DataBridge y la demo de la empresa Patrimonio Inmuebles | Sin asignar | Medio | No iniciado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/219 | Issue #219 de GitHub (Abierto).
PB-14 | Funcionalidad (Feat) | Portal Web | feat(portal, admin): Actualizar panel de administración de DataBridge | Pedro Campos | Medio | En curso | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/218 | Issue #218 de GitHub (Abierto).
PB-15 | Mantenimiento (Chore) | Cloud / DevOps | chore: Sacar lo que quedó de Railway, que se descartó | Pedro Campos / Martin Gutierrez | Medio | No iniciado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/213 | Issue #213 de GitHub (Abierto).
PB-16 | Corrección (Fix) | ms-auth / SMTP | fix(portal): En desarrollo, el aviso dice que los correos llegan a Mailpit aunque salgan por Brevo o queden en el log | Pedro Campos / Martin Gutierrez | Medio | Listo | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/212 | Issue #212 de GitHub (Abierto).
PB-17 | Corrección (Fix) | Portal Web | fix(portal): Si el backend no responde, el portal muestra «Request failed with status code 500», en inglés | Pedro Campos / Martin Gutierrez | Medio | Listo | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/211 | Issue #211 de GitHub (Abierto).
PB-18 | Corrección (Fix) | DevOps / Docker | fix(ms-auth, ms-debt, ms-payments): Fuera de Docker no arrancan: falta DB_PASSWORD y el error dice Access denied | Pedro Campos / Martin Gutierrez | Medio | Listo | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/209 | Issue #209 de GitHub (Abierto).
PB-19 | Mantenimiento (Chore) | Portal Administrativo | chore(admin): Cuentas de admin de DataBridge para el equipo, en local y en el servidor | Pedro Campos / Martin Gutierrez | Medio | Listo | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/208 | Issue #208 de GitHub (Abierto).
PB-20 | Épica | Portal Web | épica: Los datos entran solo por campaña, desde el portal de DataBridge | Pedro Campos / Flavio Henriquez / Martin Gutierrez | Medio | En revisión | L | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/193 | Issue #193 de GitHub (Abierto).
PB-21 | CI / DevOps | Cloud / DevOps | ci: Desplegar DataBridge en un VPS, con dominio, HTTPS y despliegue automático | Pedro Campos / Flavio Henriquez / Martin Gutierrez | Alto | No iniciado | 2 semanas | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/172 | Despliegue de MVP en servidor cloud / plataforma PaaS para pruebas de marcha blanca (Portafolio APT).
PB-22 | Funcionalidad (Feat) | Portal Web | feat(infra): Integración con Render para despliegue Cloud de servicios y portal | Sin asignar | Medio | No iniciado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/166 | Issue #166 de GitHub (Abierto).
PB-23 | Documentación | Base de Datos (MySQL) | docs(base): Un comentario en cada tabla y columna de las tres bases | Flavio Henriquez | Medio | Listo | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/161 | Issue #161 de GitHub (Abierto).
PB-24 | Refactorización | ms-auth / ms-debt | refactor(ms-auth, ms-debt): Sacar las copias y poner las llaves que faltan dentro de cada base | Flavio Henriquez | Medio | Listo | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/160 | Issue #160 de GitHub (Abierto).
PB-25 | Refactorización | ms-debt | refactor(ms-debt): La cadencia, los canales y el descuento de una campaña como tablas | Flavio Henriquez | Medio | Listo | M | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/159 | Issue #159 de GitHub (Abierto).
PB-26 | Refactorización | ms-payments | refactor(ms-payments): Las cuotas que cubre un pago en su propia tabla | Flavio Henriquez | Medio | Listo | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/158 | Issue #158 de GitHub (Abierto).
PB-27 | Épica | Base de Datos (MySQL) | épica: Normalizar la base de DataBridge donde hoy no lo está | Pedro Campos / Flavio Henriquez / Martin Gutierrez | Medio | En curso | L | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/156 | Issue #156 de GitHub (Abierto).
PB-28 | Corrección (Fix) | ms-debt | fix(ms-debt): Una campaña terminada se puede volver a poner en curso por la API | Martin Gutierrez / Flavio Henriquez | Medio | En curso | XS | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/154 | Issue #154 de GitHub (Abierto).
PB-29 | Funcionalidad (Feat) | ms-payments | feat(ms-payments, portal): Registrar la devolución de un pago duplicado | Martin Gutierrez / Flavio Henriquez | Medio | En curso | M | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/153 | Issue #153 de GitHub (Abierto).
PB-30 | Corrección (Fix) | ms-auth / ms-debt | fix(ms-auth, ms-debt): Los datos de la demo se crean siempre, y con correo real les escribirían a direcciones inventadas | Martin Gutierrez / Flavio Henriquez | Medio | En curso | M | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/151 | Issue #151 de GitHub (Abierto).
PB-31 | Mantenimiento (Chore) | ms-ai | chore(ms-ai): Que el asistente diga con qué responde, y dejar documentado cómo tener LLM en la demo | Pedro Campos | Medio | Listo | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/150 | Issue #150 de GitHub (Abierto).
PB-32 | Corrección (Fix) | Portal Web / ms-auth | fix(portal, ms-auth): El portal dice que el código llega por WhatsApp, y solo llega por correo | Martin Gutierrez / Flavio Henriquez | Medio | En curso | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/149 | Issue #149 de GitHub (Abierto).
PB-33 | Corrección (Fix) | Portal Web | fix(portal): La cartera y los pagos recibidos se salen de la pantalla en el teléfono | Martin Gutierrez / Flavio Henriquez | Medio | En curso | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/148 | Issue #148 de GitHub (Abierto).
PB-34 | Corrección (Fix) | ms-payments | fix(ms-payments, portal): Una deuda en UF no se puede pagar cuando no hay UF del día | Martin Gutierrez / Flavio Henriquez | Medio | En revisión | M | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/147 | Issue #147 de GitHub (Abierto).
PB-35 | Funcionalidad (Feat) | ms-auth | feat(ms-auth): Ver la bitácora de acceso en el panel | Flavio Henriquez | Medio | Listo | M | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/141 | Issue #141 de GitHub (Abierto).
PB-36 | Funcionalidad (Feat) | ms-payments | feat(ms-debt, ms-payments): Ver el estado de la operación y reintentar lo que falló | Flavio Henriquez | Medio | En curso | L | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/139 | Issue #139 de GitHub (Abierto).
PB-37 | Épica | Portal Administrativo | épica: Panel de administración de DataBridge | Pedro Campos / Flavio Henriquez / Martin Gutierrez | Medio | En curso | XL | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/136 | Issue #136 de GitHub (Abierto).
PB-38 | Tarea Técnica | ms-auth | Para decidir: llave privada para las sesiones, un usuario de MySQL por servicio y ms-notificaciones | Pedro Campos / Esteban Maino | Bajo | No iniciado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/82 | Issue #82 de GitHub (Abierto).
PB-39 | Mantenimiento (Chore) | ms-auth / SMTP | chore(correo): Dominio propio con SPF, DKIM y DMARC, y que el deudor compruebe que el correo es de DataBridge | Pedro Campos | Bajo | Listo | M | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/68 | Issue #68 de GitHub (Abierto).
PB-40 | Mantenimiento (Chore) | ms-auth / SMTP | chore(correo): Cuentas de prueba de Gmail y Outlook, y prueba de punta a punta con un buzón real | Martin Gutierrez | Medio | En revisión | M | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/61 | Issue #61 de GitHub (Abierto).
PB-41 | Épica | Core Backend (Transversal) | épica: Correos reales a cualquier dirección, probados con cuentas de Gmail | Martin Gutierrez | Alto | En curso | XL | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/60 | Issue #60 de GitHub (Abierto).
PB-42 | Funcionalidad (Feat) | ms-debt | feat: Los morosos entran a cobranza el día que cumplen 30 días de mora | Martin Gutierrez / Flavio Henriquez | Medio | En curso | M | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/47 | Issue #47 de GitHub (Abierto).
PB-43 | Funcionalidad (Feat) | ms-debt | feat: Informar la CAE y el costo total del convenio | Martin Gutierrez / Flavio Henriquez | Medio | En curso | M | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/46 | Issue #46 de GitHub (Abierto).
PB-44 | Hito / Entregable | ms-ai | Tarea 1 - Evidencias Individuales | Sin asignar | Medio | No iniciado | S | https://github.com/TechnicalBridge/Technical-Bridge/issues/8 | Issue #8 de GitHub (Abierto).
PB-45 | Funcionalidad (Feat) | Core Backend (Transversal) | feat(acceso): Código primero y respaldo con código y enlace en un solo correo | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/222 | Issue #222 de GitHub (Cerrado).
PB-46 | Funcionalidad (Feat) | ms-payments | feat(payments): integracion con api banco central para consulta de uf actualizada | Martin Gutierrez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/216 | Issue #216 de GitHub (Cerrado).
PB-47 | Corrección (Fix) | DevOps / Docker | fix(portal): npm run dev no llega al backend cuando DataBridge corre en Docker | Pedro Campos / Martin Gutierrez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/210 | Issue #210 de GitHub (Cerrado).
PB-48 | Documentación | ms-ai | docs(readme): La arquitectura de microservicios en un diagrama que se lea de un vistazo | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/205 | Issue #205 de GitHub (Cerrado).
PB-49 | Funcionalidad (Feat) | Portal Web | feat(portal, ms-debt): La plantilla de la cartera en Excel, con una hoja de deudores y otra de deudas | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/201 | Issue #201 de GitHub (Cerrado).
PB-50 | Funcionalidad (Feat) | Portal Web | feat(portal, ms-debt): El modelo de negocio: la comisión de DataBridge por lo que recupera cada empresa | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/200 | Issue #200 de GitHub (Cerrado).
PB-51 | Funcionalidad (Feat) | ms-debt | chore(ms-debt): Poder apagar el límite de dos correos por semana para la demo (CONTACTO_SIN_LIMITE) | Flavio Henriquez | Bajo | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/199 | Issue #199 de GitHub (Cerrado).
PB-52 | Corrección (Fix) | ms-ai | fix(swagger): Una ruta de ms-ai que no se puede llamar, y los grupos internos sin aviso de que no se alcanzan con Docker | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/198 | Issue #198 de GitHub (Cerrado).
PB-53 | Documentación | Core Backend (Transversal) | docs(readme): Poner el README al día con el código y la API apagada | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/196 | Issue #196 de GitHub (Cerrado).
PB-54 | Funcionalidad (Feat) | ms-debt | feat(ms-debt): La demo, cargada por campaña dentro de DataBridge | Flavio Henriquez | Medio | Completado | M | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/192 | Issue #192 de GitHub (Cerrado).
PB-55 | Funcionalidad (Feat) | Portal Web | feat(portal, ms-debt): Las claves de API salen del portal y la entrega por API queda apagada | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/191 | Issue #191 de GitHub (Cerrado).
PB-56 | Funcionalidad (Feat) | Portal Web | feat(portal, ms-debt): Cargar la cartera dentro de una campaña, revisándola antes de confirmar | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/190 | Issue #190 de GitHub (Cerrado).
PB-57 | Corrección (Fix) | ms-debt | fix(ms-debt): La invitación, el recordatorio y el reenvío del código salen fuera del horario que permite la ley | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/187 | Issue #187 de GitHub (Cerrado).
PB-58 | Funcionalidad (Feat) | ms-auth | feat(ms-auth): Mandar los correos por la API de Brevo | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/183 | Issue #183 de GitHub (Cerrado).
PB-59 | Decisión Arquitectónica | Cloud / DevOps | decisión: Cómo desplegar DataBridge en Railway: plan, correo y quién lo monta | Flavio Henriquez | Alto | Completado | M | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/173 | Issue #173 de GitHub (Cerrado).
PB-60 | Documentación | ms-ai | docs(arquitectura): Diagrama de despliegue físico para producción (Vercel + Cloud) | Sin asignar | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/163 | Issue #163 de GitHub (Cerrado).
PB-61 | Refactorización | ms-debt | refactor(ms-debt): Los contactos al deudor en su propia tabla | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/157 | Issue #157 de GitHub (Cerrado).
PB-62 | Funcionalidad (Feat) | Portal Web / ms-debt | feat(ms-debt, ms-auth, portal): Suspender y reactivar una empresa desde el panel | Martin Gutierrez / Flavio Henriquez | Medio | Completado | M | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/152 | Issue #152 de GitHub (Cerrado).
PB-63 | Documentación | ms-ai | docs(diagramas): Las vistas 4+1 de TB_web, con cada tipo de diagrama en su archivo | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/144 | Issue #144 de GitHub (Cerrado).
PB-64 | Funcionalidad (Feat) | Portal Web | feat(portal): Ver las reglas vigentes sin abrir el .env | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/140 | Issue #140 de GitHub (Cerrado).
PB-65 | Funcionalidad (Feat) | ms-auth | feat(ms-auth, ms-debt): Dar de alta empresas usuarias y sus personas desde el panel | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/138 | Issue #138 de GitHub (Cerrado).
PB-66 | Funcionalidad (Feat) | Portal Web | feat(ms-auth, portal): Roles admin y usuario, y el admin de DataBridge entra a su panel | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/137 | Issue #137 de GitHub (Cerrado).
PB-67 | QA / Testing | ms-ai | test: Pruebas unitarias de los Microservicios en Postman | Pedro Campos | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/134 | Issue #134 de GitHub (Cerrado).
PB-68 | Corrección (Fix) | ms-ai | fix(ms-ai): El asistente dice que las cuotas no tienen interés | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/129 | Issue #129 de GitHub (Cerrado).
PB-69 | Refactorización | ms-ai | refactor(ms-ai): Pasar el asistente a Java | Flavio Henriquez | Medio | Completado | M | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/128 | Issue #128 de GitHub (Cerrado).
PB-70 | Decisión Arquitectónica | Core Backend (Transversal) | Para decidir: ¿separar un ms-notificaciones para los correos, las campañas y el límite legal? | Sin asignar | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/84 | Issue #84 de GitHub (Cerrado).
PB-71 | Funcionalidad (Feat) | Base de Datos (MySQL) | Para decidir: un usuario de MySQL por servicio, con permisos solo sobre su base | Sin asignar | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/83 | Issue #83 de GitHub (Cerrado).
PB-72 | Funcionalidad (Feat) | Core Backend (Transversal) | refactor: Cada microservicio por sí solo: sin pom padre ni common, un workflow por módulo y sin secretos por omisión | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/81 | Issue #81 de GitHub (Cerrado).
PB-73 | Funcionalidad (Feat) | ms-debt | feat(ms-debt): Calcular los feriados de cualquier año | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/80 | Issue #80 de GitHub (Cerrado).
PB-74 | Funcionalidad (Feat) | Portal Web / ms-debt | feat(portal, ms-debt): Crear, pausar y terminar campañas desde el portal de empresas | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/78 | Issue #78 de GitHub (Cerrado).
PB-75 | Funcionalidad (Feat) | ms-debt | feat(ms-debt): Un acreedor sin empresa de cobranza también tiene sus campañas | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/77 | Issue #77 de GitHub (Cerrado).
PB-76 | Funcionalidad (Feat) | ms-payments | fix(pasarelas): Webpay según la documentación de Transbank, y pruebas unitarias, de carga y de seguridad de las pasarelas | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/75 | Issue #75 de GitHub (Cerrado).
PB-77 | Documentación | Core Backend (Transversal) | docs(legal): Decidir los temas legales pendientes de la cobranza | Pedro Campos / Esteban Maino | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/74 | Issue #74 de GitHub (Cerrado).
PB-78 | Documentación | Gestión Proyecto APT | docs: Roles del equipo en los README de los tres repositorios | Pedro Campos / Esteban Maino | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/73 | Issue #73 de GitHub (Cerrado).
PB-79 | Hito / Entregable | Gestión Proyecto APT | docs: Del curso — checklist de entregables, roles en los README y temas legales | Pedro Campos / Esteban Maino | Alto | Completado | M | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/72 | Issue #72 de GitHub (Cerrado).
PB-80 | Mantenimiento (Chore) | ms-debt | chore(ms-debt): Cargar los feriados de 2027 para las campañas | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/71 | Issue #71 de GitHub (Cerrado).
PB-81 | Funcionalidad (Feat) | Core Backend (Transversal) | feat(correo): Que el deudor pueda comprobar que un correo es de DataBridge | Martin Gutierrez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/69 | Issue #69 de GitHub (Cerrado).
PB-82 | Funcionalidad (Feat) | Core Backend (Transversal) | test(correo): Prueba de punta a punta con un buzón real | Martin Gutierrez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/67 | Issue #67 de GitHub (Cerrado).
PB-83 | Funcionalidad (Feat) | ms-debt | feat(ms-debt, apofyx): Validar el correo del deudor al recibir la cartera | Flavio Henriquez | Medio | Completado | M | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/66 | Issue #66 de GitHub (Cerrado).
PB-84 | Funcionalidad (Feat) | ms-auth | feat(ms-auth, ms-debt): Un correo que no sale se registra y no cuenta como contacto | Martin Gutierrez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/65 | Issue #65 de GitHub (Cerrado).
PB-85 | Funcionalidad (Feat) | ms-auth | feat(ms-auth): Correos en HTML, con versión en texto y remitente con nombre | Martin Gutierrez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/64 | Issue #64 de GitHub (Cerrado).
PB-86 | Funcionalidad (Feat) | ms-auth | feat(ms-auth): Modo de prueba: los correos solo salen a las direcciones permitidas | Martin Gutierrez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/63 | Issue #63 de GitHub (Cerrado).
PB-87 | Funcionalidad (Feat) | ms-auth / SMTP | feat(ms-auth): Correos reales — cualquier servidor SMTP, modo de prueba, HTML y fallas registradas | Flavio Henriquez | Medio | Completado | L | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/62 | Issue #62 de GitHub (Cerrado).
PB-88 | Corrección (Fix) | ms-auth | fix(ms-auth): El enlace de acceso solo va al correo registrado de quien lo pide | Martin Gutierrez / Flavio Henriquez | Alto | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/59 | Issue #59 de GitHub (Cerrado).
PB-89 | Funcionalidad (Feat) | Core Backend (Transversal) | feat(patrimonio): Registrar y mostrar los intereses condonados | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/58 | Issue #58 de GitHub (Cerrado).
PB-90 | Funcionalidad (Feat) | Portal Web | feat(portal): Mostrar la oferta y el descuento al deudor | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/57 | Issue #57 de GitHub (Cerrado).
PB-91 | Funcionalidad (Feat) | ms-debt | feat(ms-debt, ms-payments): Aplicar el descuento al cobrar y avisarlo | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/56 | Issue #56 de GitHub (Cerrado).
PB-92 | Funcionalidad (Feat) | ms-debt | feat(ms-debt): Guardar el máximo del acreedor y el descuento de la campaña | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/55 | Issue #55 de GitHub (Cerrado).
PB-93 | Funcionalidad (Feat) | Core Backend (Transversal) | feat(apofyx): La campaña ofrece el descuento por tramo | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/54 | Issue #54 de GitHub (Cerrado).
PB-94 | Funcionalidad (Feat) | Integración Cartera v1 | feat(apofyx, patrimonio): Descuento — el máximo del acreedor, la oferta por tramo y los intereses condonados | Flavio Henriquez | Alto | Completado | L | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/53 | Issue #53 de GitHub (Cerrado).
PB-95 | Funcionalidad (Feat) | ms-payments | docs(contrato): Los campos del descuento en el mandato, la campaña y el pago | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/52 | Issue #52 de GitHub (Cerrado).
PB-96 | Funcionalidad (Feat) | Portal Web | feat(portal): Mostrar la CAE y el costo total antes de aceptar el convenio | Martin Gutierrez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/51 | Issue #51 de GitHub (Cerrado).
PB-97 | Funcionalidad (Feat) | ms-debt | feat(ms-debt): Calcular y guardar la CAE del convenio | Martin Gutierrez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/50 | Issue #50 de GitHub (Cerrado).
PB-98 | Funcionalidad (Feat) | Core Backend (Transversal) | feat(apofyx): El despachador pasa a DataBridge las deudas que cumplen 30 días | Martin Gutierrez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/49 | Issue #49 de GitHub (Cerrado).
PB-99 | Funcionalidad (Feat) | Core Backend (Transversal) | feat(apofyx): Las deudas de 1 a 29 días quedan por entrar | Martin Gutierrez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/48 | Issue #48 de GitHub (Cerrado).
PB-100 | Funcionalidad (Feat) | General | feat: Descuento de la mora por pronto pago — el contrato y DataBridge | Flavio Henriquez | Alto | Completado | L | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/45 | Issue #45 de GitHub (Cerrado).
PB-101 | Funcionalidad (Feat) | ms-debt | feat: Intereses por mora y campañas que ejecuta DataBridge | Flavio Henriquez | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/43 | Issue #43 de GitHub (Cerrado).
PB-102 | Corrección (Fix) | DevOps / Docker | fix: TB_web no levanta bien con Docker en un equipo nuevo | Flavio Henriquez | Alto | Completado | 1 semana | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/40 | Ajuste de orquestación con Docker Compose multi-stage para levantar servicios en equipos nuevos.
PB-103 | Funcionalidad (Feat) | ms-payments | feat: Integracion de Pasarela de Mercado Pago | Flavio Henriquez | Alto | Completado | 3 días | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/37 | Integración con Mercado Pago Checkout Pro y sandbox; requiere cuenta de desarrollador y tarjetas de prueba.
PB-104 | Tarea Técnica | ms-payments | feat : Integracion de pasarela de pago Webpay API | Martin Gutierrez | Alto | Completado | 2 días | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/36 | Integración Webpay TBK para pagos bancarios y tarjetas de crédito/débito.
PB-105 | Funcionalidad (Feat) | ms-payments | feat: Integracion de Pasarela de Pago Khipu | Flavio Henriquez | Alto | Completado | 3 días | https://github.com/TechnicalBridge/TB_web/issues/34 | Integración Khipu API cobro por transferencia; verificación asíncrona mediante webhooks.
PB-106 | Hito / Entregable | Gestión Proyecto APT | docs: Matriz de riesgos Actualizado a APOFYX | Martin Gutierrez / Pedro Campos | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/Technical-Bridge/issues/14 | Issue #14 de GitHub (Cerrado).
PB-107 | Hito / Entregable | Gestión Proyecto APT | 4. Manual Técnico y Despliegue | Sin asignar | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/Technical-Bridge/issues/13 | Manual técnico de operación y especificaciones de despliegue.
PB-108 | Hito / Entregable | Gestión Proyecto APT | 3. Plan de Pruebas + Evidencias | Sin asignar | Alto | Completado | M | https://github.com/TechnicalBridge/Technical-Bridge/issues/12 | Plan de pruebas funcionales, unitarias (JUnit 5) y evidencias de simulación.
PB-109 | Hito / Entregable | Gestión Proyecto APT | 2. Documento de Diseño (Arquitectura) | Martin Gutierrez | Alto | Completado | M | https://github.com/TechnicalBridge/Technical-Bridge/issues/11 | Documentación de arquitectura C4, diagramas de componentes, secuencia y modelo relacional.
PB-110 | Hito / Entregable | Gestión Proyecto APT | 1. Plantilla de Requisitos Funcionales y no Funcionales (SRS simplificado) | Sin asignar | Alto | Completado | M | https://github.com/TechnicalBridge/Technical-Bridge/issues/10 | Planilla maestra de requerimientos funcionales y no funcionales (RF-01 a RF-50).
PB-111 | Hito / Entregable | General | 0. Evidencias Individuales | Sin asignar | Medio | Completado | S | https://github.com/TechnicalBridge/Technical-Bridge/issues/9 | Diarios de reflexión y autoevaluaciones individuales de los 4 integrantes.

## Historias de Usuario
ID | Nombre / Módulo | Como (Rol) | Quiero (Acción) / Para (Objetivo) | Criterios de Aceptación | Prioridad / Asignado
HU-01 | Autenticación mediante RUT y código [Portal / ms-auth] | Deudor | Quiero: autenticarme ingresando mi RUT y un código de acceso válido recibido por correo (sin contraseña tradicional) Para: acceder de forma segura a mi sesión en el portal sin riesgo de olvido de contraseñas. | 1) Con RUT y código válidos se inicia una sesión; códigos inválidos, expirados o reutilizados son rechazados. 2) Se contempla al menos un caso negativo o de borde. 3) Evidencia reproducible de token emitido. | Alto
HU-02 | Generación de código de acceso [Portal / ms-auth] | Sistema (ms-auth) | Quiero: generar un código de acceso temporal y de un solo uso vinculado al RUT del deudor Para: habilitar un mecanismo de ingreso seguro al portal de autoatención. | 1) El código queda asociado al RUT, posee tiempo de expiración y es de un solo uso. 2) Rechazo de generación ante RUT inexistente o bloqueado. | Alto
HU-03 | Validación de código de acceso [Portal / ms-auth] | Sistema (ms-auth) | Quiero: validar la vigencia, correspondencia con el RUT, uso previo y cantidad de intentos del código Para: evitar accesos no autorizados y ataques automatizados de fuerza bruta. | 1) El sistema rechaza códigos vencidos, usados, incorrectos o asociados a otro RUT. 2) Bloqueo tras superar el límite de intentos. | Alto
HU-04 | Creación de sesión autenticada [Portal / ms-auth] | Sistema (ms-auth) | Quiero: crear una sesión segura y emitir los tokens correspondientes tras una validación exitosa Para: autorizar el consumo de los microservicios protegidos durante la navegación del deudor. | 1) Una autenticación válida genera una sesión utilizable por los servicios autorizados. 2) El token contiene claims mínimos necesarios. | Alto
HU-05 | Cierre de sesión [Portal / ms-auth] | Deudor | Quiero: finalizar mi sesión activa en el portal en cualquier momento Para: invalidar inmediatamente los mecanismos de acceso y proteger mi privacidad. | 1) Después del cierre de sesión, el token revocado no permite acceder a recursos protegidos. | Medio
HU-06 | Consulta de obligaciones [Portal / ms-debt] | Deudor | Quiero: consultar en pantalla únicamente las obligaciones financieras asociadas a mi RUT Para: conocer mis deudas vigentes sin riesgo de visualización cruzada de datos. | 1) La consulta devuelve solo deudas asociadas al RUT autenticado y bloquea acceso cruzado. | Alto
HU-07 | Detalle de deuda [Portal / ms-debt] | Deudor | Quiero: ver el detalle completo de una obligación seleccionada (acreedor, concepto, cargos, moneda, referencias y saldo) Para: entender con claridad el origen y composición de mi saldo adeudado. | 1) El detalle presenta los campos disponibles de la deuda seleccionada y coincide con la información persistida. | Alto
HU-08 | Consulta de cargos asociados [Portal / ms-debt] | Deudor | Quiero: consultar el desglose de los cargos específicos que componen la deuda Para: verificar la coherencia de los montos facturados respecto al saldo total. | 1) Los cargos visibles pertenecen a la deuda consultada y sus montos son consistentes con el saldo registrado. | Medio
HU-09 | Consulta de acreedor y referencias [Portal / ms-debt] | Deudor | Quiero: ver la identificación de la empresa acreedora y los números de referencia externos Para: identificar la institución a la que corresponde la deuda sin exponer claves internas. | 1) Muestra acreedor e identificadores externos asociados sin exponer claves internas de BD. | Medio
HU-10 | Consulta de estado de deuda [Portal / ms-debt] | Deudor | Quiero: conocer el estado vigente de cada una de mis obligaciones (activa, repactada, retirada, saldada) Para: tener certeza sobre la condición actual de cada cuenta. | 1) El estado mostrado coincide con el último estado válido registrado por ms-debt. | Alto
HU-11 | Simulación de repactación [Portal / ms-debt] | Deudor | Quiero: simular diferentes alternativas de repactación en cuotas para una deuda Para: evaluar planes de pago sin alterar la deuda original durante la prueba. | 1) Para una deuda elegible se generan alternativas válidas y no se modifica la deuda durante la simulación. | Alto
HU-12 | Cálculo de cuotas de repactación [Portal / ms-debt] | Sistema (ms-debt) | Quiero: calcular el número, monto y condiciones de las cuotas de repactación según reglas de negocio Para: ofrecer opciones financieramente exactas y admisibles. | 1) El cálculo produce cuotas consistentes con la alternativa seleccionada y las reglas configuradas. | Alto
HU-13 | Aceptación de repactación [Portal / ms-debt] | Deudor | Quiero: confirmar y aceptar formalmente una alternativa de repactación seleccionada Para: establecer un acuerdo vinculante y generar el calendario de cuotas respectivo. | 1) La aceptación queda persistida, vinculada a la deuda y genera las cuotas correspondientes. | Alto
HU-14 | Consulta de repactación vigente [Portal / ms-debt] | Deudor | Quiero: visualizar el plan de repactación aceptado y las cuotas generadas con sus vencimientos Para: hacer seguimiento a mis compromisos de pago acordados. | 1) El deudor visualiza únicamente su repactación vigente con cuotas y estados correspondientes. | Medio
HU-15 | Registro de evento de repactación [Portal / ms-debt] | Sistema (ms-debt) | Quiero: emitir el evento empresarial `repactacion.aceptada` cuando se confirme un acuerdo Para: notificar a las agencias integradas (APOFYX) y registrar la operación en Outbox. | 1) El evento se genera una sola vez por operación, contiene identificadores externos y queda disponible para entrega. | Alto
HU-16 | Inicio de pago [ms-payments / ms-debt / RabbitMQ] | Deudor | Quiero: iniciar el pago de una deuda o cuota desde el portal Para: comenzar el flujo de transacción financiera de forma directa. | 1) El inicio de pago utiliza el monto obtenido desde los servicios internos y no confía en un monto alterado en el navegador. | Alto
HU-17 | Verificación interna del monto de pago [ms-payments / ms-debt / RabbitMQ] | Sistema (ms-payments) | Quiero: verificar en ms-debt el monto vigente y exigible antes de crear la orden en la pasarela Para: prevenir fraudes o manipulaciones de montos en el frontend. | 1) Una manipulación del monto enviado por el cliente no modifica el monto autorizado por el backend. | Alto
HU-18 | Registro de transacción de pago [ms-payments / ms-debt / RabbitMQ] | Sistema (ms-payments) | Quiero: persistir cada intento de pago con identificador único, pasarela, estado y referencia a la obligación Para: mantener trazabilidad y auditoría completa de cada intento transaccional. | 1) Cada operación queda registrada con identificador único y puede consultarse sin duplicar transacciones. | Alto
HU-19 | Confirmación de pago [ms-payments / ms-debt / RabbitMQ] | Sistema (ms-payments) | Quiero: registrar la confirmación de la pasarela y comunicar el resultado a ms-debt vía mensaje Para: garantizar que el pago exitoso se refleje en el saldo de la deuda. | 1) Un pago confirmado queda persistido y produce el evento pago.confirmado hacia el flujo de deuda. | Alto
HU-20 | Procesamiento de pago parcial [ms-payments / ms-debt / RabbitMQ] | Sistema (ms-debt) | Quiero: aplicar abonos inferiores al total y recalcular el saldo pendiente de la obligación Para: mantener la deuda abierta con el saldo remanente exacto. | 1) El saldo disminuye exactamente por el abono válido y la deuda permanece abierta cuando corresponde. | Alto
HU-21 | Procesamiento de pago total [ms-payments / ms-debt / RabbitMQ] | Sistema (ms-debt) | Quiero: reconocer pagos que cubren el total de la deuda y transicionar el estado a saldada Para: cerrar la obligación contable y finalizar el cobro. | 1) Cuando el saldo llega a cero, la deuda cambia al estado pagada/saldada y no conserva saldo pendiente. | Alto
HU-22 | Emisión de evento deuda saldada [ms-payments / ms-debt / RabbitMQ] | Sistema (ms-debt) | Quiero: emitir el evento `deuda.saldada` cuando una obligación alcance saldo cero Para: notificar a los acreedores y sistemas externos de la extinción de la deuda. | 1) El evento se emite una sola vez, incluye identificadores externos y puede ser verificado por el receptor. | Alto
HU-23 | Generación de certificado de deuda pagada [Portal / ms-debt] | Deudor | Quiero: generar un Certificado de Deuda Pagada cuando mi obligación esté saldada Para: obtener un documento probatorio oficial de cancelación de mi deuda. | 1) Solo una deuda saldada permite generar el certificado y una deuda con saldo pendiente es rechazada. | Medio
HU-24 | Descarga de certificado [Portal / ms-debt] | Deudor | Quiero: descargar en formato PDF el certificado de deuda pagada desde el portal Para: guardar o imprimir mi comprobante de pago final. | 1) El certificado correspondiente a la deuda saldada puede descargarse desde una sesión autorizada. | Medio
HU-25 | Carga de cartera mediante CSV [ms-debt / Integración Cartera v1] | Administrador / Gestor | Quiero: cargar carteras de cobranza masivas mediante archivos CSV compatibles con el contrato Cartera v1 Para: ingestar listas de obligaciones y deudores de forma masiva. | 1) Un archivo válido se procesa; filas inválidas son informadas sin ocultar el resultado de las válidas. | Alto
HU-26 | Recepción de Cartera v1 por API [ms-debt / Integración Cartera v1] | Sistema Integrador (APOFYX) | Quiero: enviar carteras de cobranza hacia DataBridge mediante una API REST autenticada y versionada Para: automatizar la ingesta de obligaciones de manera programática. | 1) Una solicitud conforme a Cartera v1 se valida y procesa; solicitudes no autenticadas o inválidas son rechazadas. | Alto
HU-27 | Validación de estructura de cartera [ms-debt / Integración Cartera v1] | Sistema (ms-debt) | Quiero: validar campos obligatorios, tipos de datos, referencias y RUTs de cada deuda recibida Para: asegurar la calidad e integridad de los datos antes de persistirlos. | 1) Cada registro obtiene un resultado de aceptación o rechazo con causa identificable. | Alto
HU-28 | Procesamiento idempotente de lotes [ms-debt / Integración Cartera v1] | Sistema (ms-debt) | Quiero: evitar duplicación de deudas cuando se reenvíe un mismo lote de cartera Para: asegurar la consistencia de la base de datos ante reintentos de comunicación del integrador. | 1) Reenviar el mismo lote no crea deudas duplicadas ni altera indebidamente el resultado original. | Alto
HU-29 | Aceptación parcial de lote [ms-debt / Integración Cartera v1] | Sistema (ms-debt) | Quiero: procesar los registros válidos de un lote aunque otros registros individuales presenten errores Para: no bloquear la carga completa de una cartera por fallas puntuales. | 1) Un lote mixto conserva las deudas válidas e informa individualmente los registros rechazados. | Alto
HU-30 | Registro de identificadores externos [ms-debt / Integración APOFYX] | Sistema Integrador | Quiero: mantener identificadores externos en cada obligación Para: correlacionar las deudas entre DataBridge y los sistemas externos sin compartir IDs internos. | 1) Cada deuda integrada conserva su identificador externo y este se utiliza en actualizaciones y eventos. | Alto
HU-31 | Registro de mandato [ms-debt / Integración APOFYX] | Sistema Integrador | Quiero: registrar la relación autorizada y mandato entre la agencia y el acreedor Para: garantizar que la cartera esté facultada para ser gestionada en cobranza. | 1) Una cartera que requiere mandato se acepta con mandato vigente y se rechaza si la relación exigida no existe. | Alto
HU-32 | Registro de campaña [ms-debt / Integración APOFYX] | Sistema Integrador | Quiero: asociar las obligaciones a una campaña de cobranza específica Para: segmentar métricas y estrategias comerciales por campaña. | 1) Una campaña válida puede asociarse a la cartera y una referencia desconocida es informada como inválida. | Alto
HU-33 | Actualización de deuda externa [ms-debt / Integración APOFYX] | Sistema Integrador | Quiero: procesar modificaciones sobre una deuda existente conservando su identidad y trazabilidad Para: reflejar cambios de saldo u operaciones externas de forma inmediata. | 1) Una actualización válida modifica la deuda correcta sin crear una nueva obligación duplicada. | Alto
HU-34 | Retiro de deuda [ms-debt / Integración APOFYX] | Sistema Integrador | Quiero: procesar la instrucción de retiro de una obligación proveniente de un sistema autorizado Para: inhabilitar gestiones de cobro sobre cuentas canceladas o judicializadas fuera del portal. | 1) La deuda indicada cambia al estado de retiro definido y conserva historial e identificador externo. | Alto
HU-35 | Suscripción a eventos [ms-debt / Webhooks / Outbox] | Sistema Integrador | Quiero: registrar endpoints autorizados y secrets de firma para recibir eventos de DataBridge Para: habilitar la comunicación asíncrona segura entre plataformas. | 1) La suscripción válida queda persistida con endpoint y secreto/configuración necesarios para entrega segura. | Alto
HU-36 | Entrega de eventos empresariales [ms-debt / Webhooks / Outbox] | Sistema (ms-debt) | Quiero: enviar eventos relevantes a los endpoints suscritos conforme al contrato versionado Para: notificar en tiempo real cambios de estado y acuerdos. | 1) El receptor obtiene el evento esperado con tipo, timestamp, identificadores y firma verificable. | Alto
HU-37 | Reintento de entrega de eventos [ms-debt / Webhooks / Outbox] | Sistema (ms-debt) | Quiero: reintentar la entrega de webhooks salientes cuando el receptor externo esté temporalmente caído Para: garantizar entrega confiable sin pérdida de notificaciones de negocio. | 1) Un fallo temporal no elimina el evento y un reintento posterior completa la entrega. | Alto
HU-38 | Registro de eventos salientes (Outbox) [ms-debt / Webhooks / Outbox] | Sistema (ms-debt) | Quiero: persistir los eventos salientes en base de datos antes de intentar su entrega externa Para: recuperar eventos pendientes tras reinicios del servidor o caídas de red. | 1) El evento queda registrado antes del envío y puede recuperarse tras un fallo del receptor o del proceso. | Alto
HU-39 | Dashboard de cartera [Portal / ms-debt] | Gestor de Cobranza | Quiero: ver información consolidada y métricas de la cartera en un dashboard de gestión Para: analizar el estado general de las obligaciones y el avance de la recaudación. | 1) El dashboard muestra indicadores calculados desde datos existentes y respeta el alcance autorizado. | Medio
HU-40 | Analítica básica de recuperación [Portal / ms-debt] | Gestor de Cobranza | Quiero: consultar métricas de montos recaudados, tasas de repactación y efectividad de pago Para: evaluar el rendimiento financiero de las carteras sin inventar indicadores no medidos. | 1) Los valores del panel pueden rastrearse a registros reales y sus consultas son reproducibles. | Medio
HU-41 | Asistente IA de solo lectura [Portal / ms-ai / ms-debt] | Deudor | Quiero: hacer preguntas en lenguaje natural sobre mi deuda visible a un asistente virtual Para: resolver dudas de forma interactiva durante mi experiencia en el portal. | 1) El asistente puede consultar contexto autorizado pero no modifica deudas, pagos, repactaciones ni reglas. | Medio
HU-42 | Consulta contextual del asistente IA [Portal / ms-ai / ms-debt] | Deudor | Quiero: recibir respuestas personalizadas del asistente basadas estrictamente en la deuda de mi sesión Para: obtener orientación precisa sin ver datos de terceros. | 1) La respuesta utiliza únicamente información accesible por la sesión y no expone datos de otra identidad. | Medio
HU-43 | Bloqueo de operaciones transaccionales desde IA [Portal / ms-ai / ms-debt] | Sistema (Seguridad) | Quiero: impedir que el componente de IA autorice pagos o modifique deudas y repactaciones Para: garantizar que la IA sea de solo lectura y prevenir vulnerabilidades de manipulación financiera. | 1) Intentos de escritura desde el flujo de IA no producen cambios en datos transaccionales. | Alto
HU-44 | Enrutamiento centralizado por Gateway [Spring Cloud Gateway] | Sistema (Gateway) | Quiero: centralizar el acceso del portal hacia los microservicios a través de Spring Cloud Gateway Para: proteger los servicios backend y desacoplar rutas internas. | 1) Las rutas definidas alcanzan el servicio correcto y los servicios protegidos no dependen de rutas alternativas. | Alto
HU-45 | Aplicación de control de acceso en Gateway [Spring Cloud Gateway] | Sistema (Gateway) | Quiero: aplicar controles de autenticación JWT, CORS y limitación de tasa (Rate Limiting) en la puerta de entrada Para: rechazar tráfico no autorizado o abusivo antes de que llegue a los microservicios. | 1) Solicitudes no autorizadas o que incumplen las reglas configuradas son bloqueadas en el Gateway. | Alto
HU-46 | Comunicación de pago confirmado mediante mensajería [RabbitMQ / ms-payments / ms-debt] | Sistema (RabbitMQ) | Quiero: comunicar eventos de pago confirmado entre ms-payments y ms-debt mediante colas RabbitMQ Para: asegurar desacoplamiento y actualización asíncrona resiliente de las obligaciones. | 1) Un pago confirmado publica el mensaje esperado y el consumidor procesa el evento sin duplicar el efecto. | Alto
HU-47 | Consulta de valor o conversión UF [ms-payments] | Sistema (ms-payments) | Quiero: obtener y registrar el valor UF aplicado al momento de liquidar deudas indexadas Para: asegurar la exactitud monetaria de las operaciones expresadas en UF. | 1) La conversión utiliza un valor configurado/obtenido por el servicio y registra el valor aplicado a la operación. | Medio
HU-48 | Registro trazable de lote [ms-debt / Integración] | Sistema (ms-debt) | Quiero: asociar un identificador de lote a cada deuda procesada durante la ingesta Para: permitir auditoría completa del origen y procesamiento de cada obligación. | 1) Desde una deuda integrada puede identificarse el lote de origen y su resultado de procesamiento. | Alto
HU-49 | Consulta de resultado de carga [ms-debt / Integración] | Gestor de Cobranza | Quiero: revisar el resultado detallado de una carga de cartera (registros aceptados, rechazados y causas) Para: corregir y reintentar registros erróneos sin afectar las deudas ya procesadas. | 1) El resultado informa el lote, totales y detalle de errores sin perder los registros procesados correctamente. | Medio
HU-50 | Actualización del estado de obligaciones tras eventos [ms-debt / Integración] | Sistema (ms-debt) | Quiero: actualizar los estados internos de las obligaciones al confirmarse pagos, repactaciones o retiros válidos Para: mantener la sincronización del ciclo de vida de la deuda frente a cualquier evento de negocio. | 1) Cada evento válido produce la transición esperada y eventos repetidos no duplican el efecto. | Alto

## Métricas del Backlog
DataBridge - Resumen Ejecutivo de Métricas del Product Backlog
Distribución por Estado de Avance
Estado | Cantidad | Porcentaje
Completado | 67 | 60.4%
En curso | 14 | 12.6%
Listo | 14 | 12.6%
No iniciado | 10 | 9.0%
En revisión | 6 | 5.4%
TOTAL | 111 | 100.0%
Distribución por Prioridad
Prioridad | Cantidad | Porcentaje
Medio | 94 | 84.7%
Alto | 14 | 12.6%
Bajo | 3 | 2.7%
TOTAL | 111 | 100.0%
Distribución por Responsable / Asignado
Responsable | Tareas Asignadas | Porcentaje
Flavio Henriquez | 48 | 43.2%
Sin asignar | 15 | 13.5%
Martin Gutierrez | 15 | 13.5%
Martin Gutierrez / Flavio Henriquez | 10 | 9.0%
Pedro Campos / Martin Gutierrez | 7 | 6.3%
Pedro Campos | 6 | 5.4%
Pedro Campos / Flavio Henriquez / Martin Gutierrez | 4 | 3.6%
Pedro Campos / Esteban Maino | 4 | 3.6%
Flavio Henriquez / Esteban Maino | 1 | 0.9%
Martin Gutierrez / Pedro Campos | 1 | 0.9%
TOTAL | 111 | 100.0%
Distribución por Módulo / Componente
Módulo / Componente | Tareas | Porcentaje
Portal Web | 16 | 14.4%
ms-debt | 16 | 14.4%
ms-ai | 12 | 10.8%
Core Backend (Transversal) | 12 | 10.8%
ms-payments | 10 | 9.0%
ms-auth | 9 | 8.1%
Gestión Proyecto APT | 7 | 6.3%
Base de Datos (MySQL) | 4 | 3.6%
DevOps / Docker | 4 | 3.6%
ms-auth / SMTP | 4 | 3.6%
ms-auth / ms-debt | 3 | 2.7%
Portal Web / ms-debt | 3 | 2.7%
Cloud / DevOps | 3 | 2.7%
Portal Administrativo | 2 | 1.8%
General | 2 | 1.8%
DevOps / Git | 1 | 0.9%
Seguridad | 1 | 0.9%
Portal Web / ms-auth | 1 | 0.9%
Integración Cartera v1 | 1 | 0.9%
TOTAL | 111 | 100.0%